Beispiel Zeiten für Durchführung einer Volksabstimmung gemäß 2 Phasen-Vorschlag der SVP: 
im Juni 2011 beginnen und vier Jahre später abstimmen

| Phase 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.2011 Bürgerantrag oder Bürgerinitiative |  | 60 Tage zur Prüfung der Zulässigkeit durch Richterkommission laut Art. 9,3: 1.8.2011 |  | Amt für zentrale Dienste benachrichtigt Promotoren. Evtl. + 10 Tage für Promotoren zur Überarbeitung des Antrages 11.8.2011 |  | 30 Tage für Überprüfung durch Richterkommission 11.9.2011 |  | 10 Tage für die Vidimierung der Unterschriftenbögen 21.9.2011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 180 Tage zur Sammlung von 8.000 beglaubigten Unterschriften 21.3.2012 |
|  |  |  |  |  |  | innerhalb 180 Tagen Behandlung des Vorschlags durch den Landtag 21.10.2012 |  | 30 Tage zur Überprüfung der Unterschriften durch die Richterkommission laut Art. 11 21.4.2012 |
|  |  |  |  |  |  | fine fase 1 |  |  |
| 30 Tage Überprüfung durch Richterkommission 5.2.201326.5.14 |  | 60 Tage für die Sammlung der 38.000 beglaubigten Unterschriften 5.1.2013 26.4.2014 |  | Antrag auf Volksabstimmung; Vidimierung der Unterschriftenbögen 15 Tage, Art 13,7 5.11.2012 26.2.2014 |  | wird der Vorschlag der Bürger vom Landtag nicht angenommen beginnt die PHASE 2 |  |  |

der Präsident der Landesregierung setzt das Datum der Abstimmung zwischen dem 15. April und dem 15. Juni fest. Zu spät für das Jahr 2014: die Volksabstimmung erfolgt zwischen April und Juni 2015!

# Text boxes

Achtung: Der Antrag auf V.abst. kann nicht zwischen dem 12. Monat vor Ende der Legislatur und dem 3. Monat nach der Wahl des Landtages eingereicht werden. In diesem Fall bedeutet das:

Aufgrund der Landtagswahlen im Oktober 2013 muss das Verfahren im Oktober 2012 unterbrochen werden! 
-> Zwangsunterbrechung von 15 Monaten (bis ca. Mitte Februar 2014).

Achtung: hat man Pecht, dann ist man gezwungen die Unterschriften in einer dafür unmöglichen Jahreszeit zu sammeln: im Winter!  Wer immer einmal Unterschriften gesammelt hat, weiß, was das heißt!

Dieses Beispiel zeigt, dass dieses Modell, abgesehen von der in kurzer Zeit zu bewältigenden hohen Unterschriftenzahl, um eine V.abst zu erwirken, die Beteiligung der Bürger weder erleichtert, noch fördert, im Gegenteil...
Will man die zwei Phasen innerhalb der Legislatur bewältigen, dann bleibt theoretisch dafür nur das Zeitfenster zwischen dem vierten und dreißigsten Monat